## Foglio1
ID	Priority	Type	Item	Criteria	Theme	SP	Status
1	1	Story	In qualità di giocatore, / voglio potermi muovere neI livelli / in modo tale da poterli esplorare	Il giocatore deve poter: / - Premere uno tra i pulsanti W,A,S,D / - Visualizzare il personaggio muoversi / verso le rispettive direzioni SU,GIU', SX e DX	Meccaniche	L	Completed
2	1	Story	In qualità di giocatore, / voglio poter avviare un combattimento con un nemico / in modo tale da avanzare nella storia	Il giocatore deve poter: / - Visualizzare i nemici nella mappa di gioco / - Decidere se affrontarli / - Avviare un combattimento	Meccaniche	M	Completed
3	1	Story	In qualità di giocatore, / voglio poter attaccare con l'arma / in modo tale da infliggere al nemico danni in combattimento	Il giocatore deve poter: / - Premere un tasto durante il combattimento / - Infliggere un certo danno in base allle proprie statistiche	Meccaniche	M	Completed
4	2	Story	In qualità di giocatore, / voglio poter visualizzare la mia salute e stamina, durante l'esplorazione, / in modo tale da decidere come proseguire il combattimento	Il giocatore deve poter: / - Visualizzare nella schermata delle barre che / Indicano la salute e la stamina del personaggio	Meccaniche	S
5	2	Story	In qualità di giocatore, / voglio poter visualizzare il mio attuale obiettivo / in modo tale da sapere cosa devo fare	Il giocatore deve poter: / - Visualizzare nella schermata una finestra con / scritto l’obiettivo attuale	Meccaniche	M
6	2	Story	In qualità di giocatore, / voglio poter utilizzare le abilità / in modo tale da infliggere danni al nemico in combattimento	Il giocatore deve poter: / - Premere un bottone / - Scelgliere l'abilità / - Attaccare il nemico	Meccaniche	M
7	2	Story	In qualità di giocatore, / voglio poter prendere decisioni / in modo tale poter influenzarne il proseguimento	Il giocatore deve poter: / - Visualizzare almeno due pulsanti / - Sceglierne solo uno / - Influenzare (aumentare/diminuire) le / caratteristiche del gioco	Meccaniche	L
8	2	Epic	In qualità di sistema, / voglio poter suddividere il gioco in livelli / in modo tale da strutturare la storia	Ogni livello deve corrispondere a una specifica parte della storia, / contenendo oggetti, personaggi, nemici e sfide uniche del livello. / Il completamento di un livello fornisce l'accesso al successivo.	Sistema	XL
8	2	Story	In qualità di sistema, / voglio poter fornire un primo livello / in modo tale da introdurre la storia	DA SISTEMARE / Il primo livello deve corrispondere alla parte iniziale della storia / di gioco, contenere due mappe di gioco con varie situazioni di stallo	Sistema	L
9	3	Story		Il giocatore deve poter: / - Premere un tasto (I) / - Scorrere la schermata degli oggetti
10	3	Story	In qualità di giocatore, / voglio poter visualizzare il mio inventario / in modo tale da utilizzare i miei oggetti, anche in combattimento	Il giocatore deve poter: / - Premere un tasto (I) / - Scorrere la schermata degli oggetti / - Selezionare l’oggetto da scegliere se utilizzare
11	3	Story	In qualità di giocatore, / voglio poter visualizzare una descrizione degli oggetti / in modo tale da sapere il loro effetto, anche in combattimento	Il giocatore deve poter: / - Premere un tasto (I) / - Scorrere la schermata degli oggetti / - Scegliere un oggetto da vederne l’effetto
12	3	Story	In qualità di giocatore, / voglio poter mettere in pausa il gioco / in modo tale da riprenderlo più avanti	Il giocatore deve poter: / - Premere un tasto (Esc) / - Visualizzare un menu / - Aspettare il tempo necessario / - Premere lo stesso tasto per tornare in partita
13	3	Story	In qualità di giocatore, / voglio poter mettere in pausa il gioco / In modo tale da salvare i miei progressi	Il giocatore deve poter: / - Premere un tasto (Esc) / - Visualizzare un menu / - Premere un bottone per salvare / - Visualizzare se il salvataggio ha successo
14	3	Story	In qualità di giocatore, / voglio poter mettere in pausa il gioco / in modo tale da uscire da gioco	Il giocatore deve poter: / - Premere un tasto (Esc) / - Visualizzare un menu / - Premere un bottone per uscire
15	3	Story	In qualità di giocatore, / voglio poter avviare un combattimento con un nemico / in modo tale da guadagnare dei materiali	Il giocatore deve poter: / - Visualizzare i nemici / - Decidere se affrontarli / - Combattere i nemici / - Vinto il combattimenti ricevere dei materiali
16	3	Epic	In qualità di giocatore, / voglio poter affrontare delle sfide durante i livelli / in modo tale da ottenere dei vantaggi	Durante i livelli, il giocatore deve poter interagire / con un personaggio che gli propone la sfida e / decidere se iniziarla o meno
17	3	Story	In qualità di giocatore, / voglio poter visualizzare i miei punti esperienza / in modo tale da sapere se posso potenziare l'albero delle abilità	Il giocatore deve poter: / - Premere un tasto (I) / - Cambiare finestra / - Scorrere la schermata delle abilità
18	3	Story	In qualità di giocatore, / voglio poter visualizzare l'albero delle abilità / in modo tale da avere un resoconto delle mie abilità, / anche in combattimento	Il giocatore deve poter: / - Premere un tasto (I) / - Cambiare finestra / - Scorrere la schermata delle abilità
19	3	Story	In qualità di giocatore, / voglio poter visualizzare l'albero delle abilità / in modo tale da poter espandere le mie abilità	Il giocatore deve poter: / - Premere un tasto (I) / - Cambiare finestra / - Scorrere la schermata delle abilità scegliere / - Selezionare l’abilità da scegliere se espandere
20	4	Story	In qualità di giocatore, / voglio poter visualizzare i miei materiali e valuta / in modo tale da sapere se posso potenziare le mie statistiche	Il giocatore deve poter: / - Premere un tasto (I) / - Cambiare finestra / - Scorrere la schermata delle statistiche
21	4	Story	In qualità di giocatore, / voglio poter visualizzare le mie statistiche / in modo tale da avere un resoconto delle mio personaggio, / anche in combattimento	Il giocatore deve poter: / - Premere un tasto (I) / - Cambiare finestra / - Scorrere la schermata delle statistiche
22	4	Story	In qualità di giocatore, / voglio poter visualizzare le mie statistiche / in modo tale da potenziarle	Il giocatore deve poter: / - Premere un tasto (I) / - Cambiare finestra / - Scorrere la schermata delle statistiche / - Scegliere l’equipaggiamento da potenziare
23	5	Story	In qualità di giocatore, / voglio poter visualizzare una guida di gioco / in modo tale da sapere come si gioca	Il giocatore deve poter: / - Premere un tasto (Esc) / - Visualizzare un menu / - Premere un bottone per cambiare finestra / - Visualizzare la guida del gioco
24	5	Story	In qualità di giocatore, / voglio poter controllare una mappa / in modo tale da sapere in quale punto mi trovo e decidere dove andare	Il giocatore deve poter: / - Premere un tasto (M) / - Visualizzare una mappa
25	6	Epic	In qualità di giocatore, / voglio poter personalizzare il mio personaggio / in modo tale da provare diverse esperienze di gioco	All'inizio del gioco, il giocatore deve poter: / - Scegliere la classe del personaggio / - Scegliere nome e sesso