## Foglio1
Goal:	Completare le meccaniche di movimento e combattimento basilari			IEH:	100
ID	Item/Acceptance Critera	Tasks	SP	Owner	Planned hours	Giov	Ven	Sab	Mer	Giov
1	In qualità di giocatore, / voglio potermi muovere neI livelli / in modo tale da poterli esplorare		L			Remaining hours
	- Premere uno tra i pulsanti W,A,S,D / - Visualizzare il personaggio muoversi / verso le rispettive direzioni SU,GIU', SX e DX	Creare view mappa di gioco		Andrea
		Controller movimento personaggio		Raffaele
		Business logic: movimento personaggio		Raffaele
		Disegno delle entità di gioco su schermo		Raffaele
2	In qualità di giocatore, / voglio poter avviare un combattimento con un nemico / in modo tale da avanzare nella storia		M			Remaining hours
	- Visualizzare i nemici nella mappa di gioco / - Decidere se affrontarli / - Avviare un combattimento	Creare view combattimento		Andrea
		Business logic: avvio di un combattimento		Andrea
		Creare controller combattimento		Alessia
3	In qualità di giocatore, / voglio poter attaccare con l'arma / in modo tale da infliggere al nemico danni in combattimento		M			Remaining hours
	- Premere un tasto durante il combattimento / - Infliggere un certo danno in base alle proprie statistiche	Business logic: sistema di statistiche		Alessia
		Business logic: combattimento a turni		Giovanni
		Progetto database entità di gioco		Giovanni

## Foglio2
Goal:	Completare il primo livello			IEH:	100
ID	Item/Acceptance Critera	Tasks	SP	Owner	Planned hours	Giov	Ven	Sab	Mer	Giov
6	"In qualità di giocatore, / voglio poter utilizzare le abilità / in modo tale da avere vantaggi in combattimento"		M			Remaining hours
		Business logic: skill tree e combattimento		Giovanni
		Controller combattimento: abilità		Alessia
		View abilitá		Andrea
7	"In qualità di giocatore, / voglio poter prendere decisioni / in modo tale poter influenzare il proseguimento del gioco"		L			Remaining hours
		Business logic: NPC e dialoghi		Andrea
		Business logic: sistema decisionale		Raffaele
		Controller: sistema decisionale		Raffaele
		View: dialoghi		Andrea
8	"In qualità di sistema, / voglio poter fornire un primo livello di gioco / in modo tale da introdurre la storia "		L			Remaining hours
		Connessione al DB		Giovanni
		Business logic: livelli e mappe		Alessia
		Controller livelli e mappe		Raffaele
5	In qualità di giocatore, / voglio poter visualizzare il mio attuale obiettivo / in modo tale da sapere cosa devo fare		M			Remaining hours
	Il giocatore deve poter: / - Visualizzare nella schermata una finestra con / scritto l’obiettivo attuale	Business logic: obiettivi di gioco		Alessia
		Controller: obiettivi di gioco		Alessia
		View: obiettivi di gioco		?